## Presupuesto
AULA VERDE · PRESUPUESTO
Cambia cantidades y precios: los importes se recalculan en MK.
Concepto | Responsable | Cantidad | Precio unitario | Importe
Semillas | Ana | 12 | 5 | 60
Herramientas | Luis | 8 | 30 | 240
Riego | Marta | 1 | 150 | 150
Sustrato | Pablo | 10 | 8 | 80
Formación | Lucía | 2 | 90 | 180
|  |  | Subtotal | 710
|  | 21% | IVA | 149.1
|  |  | TOTAL | 859.1
|  |  | Reserva | 1250
|  |  | Saldo | 390.9
|  |  | Estado | Dentro de presupuesto

## Calendario
Fase | Responsable | Inicio | Estado | Entregable
Preparar terreno | Ana | 2026-10-12 12:00 | En curso | Plano del huerto
Sembrar | Luis | 2026-10-19 12:00 | Pendiente | Registro de semillas
Medir consumo | Marta | 2026-10-26 12:00 | Pendiente | Lecturas semanales
Presentar resultados | Pablo | 2026-11-23 12:00 | Pendiente | Informe y diapositivas

## Seguimiento
Semana | Agua (litros) | Cosecha (kg) | Kg por litro | Observación
Semana 1 | 45 | 3 | 0.067 | Siembra inicial
Semana 2 | 38 | 4 | 0.105 | Riego ajustado
Semana 3 | 35 | 5 | 0.143 | Mejora del consumo
Semana 4 | 32 | 6 | 0.188 | Cosecha estable
Total agua | 150
Promedio cosecha | 4.5
Coste del proyecto | 859.1
Objetivos de Desarrollo Sostenible